S.C.  NEPTUN  S.A.

Str. Bobalna, nr. 57-63, cod 105600

Campina , jud.  Prahova

Cod fiscal: RO 1322535 , Nr. inreg. ORC: J29/2/1991

Tel. 0244/335.651

Fax. 0244/370.338

Nr. iesire CCE 054 / 03.09.2012

Către,

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

# RAPORT DE PROGRES

NR. 6

(perioada de referinta: 17.05.2012 – 16.08.2012)

Referitor la proiectul: “Modernizarea si diversificarea productiei la SC Neptun SA”

Cod SMIS: 23902

# Anexa  4

# RAPORT DE PROGRES TRIMESTRIAL

| Program Operaţional: | Creşterea Competitivităţii Economice |
| --- | --- |
| Axa prioritară: | Un sistem inovativ si ecoeficient de productie |
| Operaţiunea: | Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile – operatiunea pentru intreprinderi mari |

| 1. Numărul Raportului de Progres : | 6 |
| --- | --- |
| 2. Perioada de referinţă : | 17.05.2012 – 16.08.2012 |
| 3.Informaţii despre Beneficiar |
| Denumirea organizaţiei | SC NEPTUN SA |
| Adresa | CAMPINA, JUD.PRAHOVA, STR.BOBALNA, NR.57-63 |
| Contact | Roxana-Elena Gheorghe– Manager proiect, tel. 0244.335.651, fax 0244.370.338, mobil 0722.369.007, e-mail : roxana_gheorghe@metaleuroest.ro |
| Cod fiscal | RO 1322535 |
| 4.Detalii despre proiect |
| Număr de referinţă SMIS | 23902 |
| Denumirea proiectului | ,,Modernizarea si diversificarea productiei la SC Neptun SA” |
| Numărul Contractului de finanţare | 154253 / 17.05.2011 |
| Locaţia geografică a proiectului: (regiunea, zona, localitatea) | ROMANIA, REGIUNEA SUD, JUDETUL PRAHOVA, CAMPINA, STR. BOBALNA, NR.57-63 |

5. Stadiul proiectului

(Va fi completat cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic)

In trimestrul 3 a fost montat si pus in functiune utilajul « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 » .

Referitor la stadiul procesului de achizitie pentru realizarea modernizarii cladirii, activitate pentru care s-au prevazut in buget (art. 4, tabelul 2) cheltuieli eligibile in suma de 300.966,75, aceasta reprezinta fundatiile pentru echipamentele ce urmeaza a fi livrate, astfel incat aceasta etapa se va efectua exact inaintea livrarii si receptiei fiecarui utilaj in parte.

Pana acum, s-a realizat fundatia pentru utilajul: « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 », in valoare totala de 8.464,08 lei, inclusiv TVA (contract nr. 16/13.01.2012 incheiat cu Rhodos Construct SRL).

Actiunile desfasurate in trimestrul 5, aferente proiectului, detaliere cronologica : Masuri de informare si publicitate : S-au realizat masurile prevazute pentru informare si publicitate si anume : Etichete autocolant Placute Brosuri, pliante Baza de date interna Pagina web Organizarea procedurilor de achizitii : Perioada 17.05.2012-16.08.2012 Inregistrare in evidentele contabile si efectuarea de plati pentru facturile de avans emise de furnizorii utilajelor, conform tabel : Denumire furnizor Nr./data dispozitie de plata externa Suma platita (EURO) Numar/data, valoare totala factura Hofler Maschinenbau GMBH 213.028.60.12083/ 29.05.2012 213.028.60.14254/ 20.06.2012 20.000 25.000 110824/24.08.2011, 510.000 euro DMG Europe Holding GmbH 213.028.60.11515/ 22.05.2012 213.028.60.12085/ 29.05.2012 213.028.60.14266/ 20.06.2012 35.000 15.000 29.850 RO/2011AZ001130/ 17.08.2011, 254.850 euro Klingelnberg GmbH 213.028.60.12919/ 07.06.2012 213.028.60.15369/ 02.07.2012 52.000 80.053,90 12-01-18/19.01.2012, 412.053,90 euro Factura fiscala finala nr. 0003687/15.02.2012, emisa de S.C. Electroutilaj S.A. s-a achitat cu urmatoarele ordine de plata : 737/16.03.2012- 100.000 lei ; 769/20.03.2012- 230.000 lei ; 772/21.03.2012- 230.000 lei si 786/21.03.2012- 166.242,80 lei. In vederea achizitiei materialelor publicitare (brosuri, pliante, etichete, placute) s-au trimis in data de 08.03.2012 cereri de oferta la 3 potentiali furnizori, dupa cum urmeaza : Pyramidsoft, Kredo Image si Digital Friends. S-a ales oferta de pret cea mai avantajoasa si s-a incheiat contract cu SC Kredo Image SRL. (Contract 1/01.03.2012 (Anexa CCE 30/08.03.2012)). Intrucat aceasta activitate nu este eligibila, nu a necesitat organizarea unei licitatii. Pe site-ul www.neptun-gears.ro s-a realizat o sectiune intitulata « Proiect POS_CCE » care contine informatii despre proiectul « Modernizarea si diversificarea poductiei la SC Neptun SA », derulat cu fonduri europene. Intrucat aceasta activitate nu este eligibila, nu a necesitat organizarea unei licitatii, iar pentru realizarea website-ului s-a colaborat cu societatea cu care avem deja contract incheiat si care se ocupa de site-ul Neptun SA, SC Magenta Advertising SRL, cu care s-a incheiat Act aditional nr. 2 la Contract nr. 319/08.06.2010 (CCE 35/05.04.2012). 5.0 Măsuri corective: Raportul include recomandările primite anterior de la Autoritatea de Management? Da ( Nu ( * Se vor include si recomandarile facute de echipele de control, din cadrul SMFC, ca urmare a vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului Dacă da, vă rugăm explicaţi măsurile corective implementate: Referitor la stadiul procesului de achizitie pentru realizarea modernizarii cladirii, activitate pentru care s-au prevazut in buget (art. 4, tabelul 2) cheltuieli eligibile in suma de 300.966,75, aceasta reprezinta fundatiile pentru echipamentele ce urmeaza a fi livrate, astfel incat aceasta etapa se va efectua exact inaintea livrarii si receptiei fiecarui utilaj in parte. In trimestrul III s-a realizat fundatia pentru utilajul : « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 », in valoare totala de 8.464,08 lei, inclusiv TVA (contract nr. 16/13.01.2012 incheiat cu Rhodos Construct SRL). In trimestrul IV s-a refacut Graficul cererilor de rambursare, transmis la AM POSCCE cu adresa nr. CCE 31/ 12.03.2012. La solicitarea AM POSCCE (prin adresa nr. 226863/16.03.2012) s-a transmis justificarea modificarii Graficului cererilor de rambursare, cu detaliarea sumelor prevazute a fi incluse spre rambursare pe fiecare din cele trei cereri de rambursare (adresa nr. CCE 33/21.03.2012). La pct. 6 « Indicatori » rubricile « Valoarea indicatorului obtinuta in perioada de raportare » respectiv « Valoarea indicatorului obtinut pana in prezent » s-au completat in prezentul Raport de progres, cu numarul de active tangibile/intangibile puse in functiune, conform recomandare primita de la AM POSCCE cu adresa nr. 226299/ martie 2012. Conform adresa primita de la AM POSCCE nr. 228538/05.06.2012, precizam ca s-au creat 17 locuri de munca. * Se va detalia si stadiul de implementare a recomandarilor facute de echipele de control din cadrul SMFC, ca urmare a vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului 5.1. Descrierea stadiului de implementare a proiectului in conformitate cu calendarul activitatilor prevazut in Contractul de finantare: Activitatea Nr. Activităţile planificate pentru perioada de raportare Data de începere a activităţii planificate Data finală a activităţii planificate 1 2 3 4 Activitatea nr 1 Achizitie utilaje 17.05.2011 16.05.2013 Activitatea nr 2 Consultanta pentru implementarea proiectului 17.05.2011 16.05.2013 Activitatea nr 3 Management proiect, publicitate si informare, audit 17.05.2011 16.05.2013

Nota: De introdus graficul actualizat al activitatilor planificate aferente perioadei de raportare

| Activitatea Nr. | Activităţile desfasurate in timpul perioadei de raportare | Data de începere a activităţii desfasurate | Data finală a activităţii desfasurate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Activitatea nr. 1 | Achizitie utilaje | 17.05.2011 | 16.05.2013 |
|  | Subactivitati: |  |  |
|  | Achizitie « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g : 4000/1600/2000/4000 » | Demarare procedura: 14.07.2011 Semnare contract: 22.07.2011 Plata avans: 02.09.2011 si 17.11.2011 Plata factura finala: 16.03.2012 ; 20.03.2012 ; 21.03.2012 | Conform Act Aditional incheiat in data: 22.12.2011 si Calendar activitati modif. in 21.12.2011: Fundatie (executata): 16.01.2012 Livrare:15.02.2012 Punere in functiune: 16.03.2012 |
|  | Achizitie « Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm » | Demarare procedura: 29.07.2011 Semnare contract: 12.08.2011 Plata integrala factura de avans: 07.06.2012; 02.07.2012 | Detaliere cf Calendar activitati modificat in 21.12.2011 Fundatie: 16.11.2012 Livrare: 12.12.2012 Punere in functiune: 10.02.2013 |
|  | Achizitie «Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice- diametrul maxim 1200 mm» | Demarare procedura: 14.07.2011 Semnare contract: 08.08.2011 Plata integrala fact de avans: 29.05.2012; 20.06.2012 | Detaliere cf Calendar activitati modificat in 21.12.2011 Fundatie: 16.03.2013 Livrare: 16.04.2013 Punere in functiune: 16.05.2013 |
|  | Achizitie «Strung cu CNC cu ax vertical pentru prelucrat piese tip disc- diametrul piesei maxim 940 mm » | Demarare procedura: 03.08.2011 Semnare contract: 16.08.2011 Plata integrala factura de avans: 22.05.2012; 29.05.2012; 20.06.2012 | Detaliere cf Calendar activitati modificat in 21.12.2011 Fundatie: 16.10.2012 Livrare: 16.11.2012 Punere in functiune: 16.01.2013 |
| Activitatea nr. 2 | Consultanta pentru implementarea proiectului | 17.05.2011 | 16.05.2013 |
|  | Subactivitate: |  |  |
|  | Incheiere contract cu societatea care asigura implementarea proiectului | Semnare contract: 07.06.2011 | 16.05.2013 |
| Activitatea nr. 3 Activitatea nr. 3 | Management proiect, publicitate si informare, audit | 17.05.2011 | 16.05.2013 |
|  | Subactivitati: Subactivitati: |  |  |
|  | Management proiect | 17.05.2011 | 16.05.2013 |
|  | Audit | 17.01.2013 | 16.02.2013 |
|  | Publicitate si informare | 17.05.2013 | Permanent |
|  | Subactivitati: |  |  |
|  | Anunt in ziar regional/local cu privire la inceperea proiectului, cu mentionarea obiectivelor urmarite | 18.05.2011 | 25.05.2011 |
|  | Panou temporar | 17.05.2011 | Montat |
|  | Etichete autocolant | 17.07.2011 | Realizat |
|  | Placute | 17.07.2011 | Realizat |
|  | Brosuri pliante | 17.06.2011 | Realizat |
|  | Baza de date | 17.06.2011 | Realizat |
|  | Pagina web | 17.07.2011 | Realizat |
|  | Panou permanent | 16.05.2013 | 16.05.2018 |

5.2. Rezultatele obţinute până în prezent (de introdus contractele de achizitii semnate cu furnizorii):

| Rezultat (Obiectul contractului) | Date de identificare Contract de achizitie / Valoare (lei) | Nr. de contracte semnate în perioada de raportare | Nr. contracte semnate pana in prezent (cumulat de la semnarea Contractului de finantare) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Instalatie spalare degresare prin stropire a pieselor specific fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/1600/2000/4000 | S.C. Electroutilaj S.A. | 0 | 7 |
|  | Contract CCE 110/ 22.07.2011 |  |  |
|  | Valoare EUR: 251 354,41 EUR |  |  |
|  | Valoare RON: 1 067 100 RON |  |  |
|  | S.C. Rhodos Construct S.R.L. |  |  |
|  | Contract 16/13.01.2012 (CCE 14/13.01.2012)-executie fundatie |  |  |
|  | Valoare RON: 8464,08 RON (INCLUSIV TVA) |  |  |
| Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice D maxim 1500 mm | Klingelnberg Gmbh Germania | 0 |  |
|  | Contract CCE 150/ 12.08.2011 |  |  |
|  | Valoare EUR: 1 373 513 EUR |  |  |
|  | Valoare RON: 5 886 190 RON |  |  |
| Masina pentru roti dintate cilindrice D maxim1200 mm | Hofler Maschinenbau Gmbh Germania | 0 |  |
|  | Contract CCE 143/ 08.08.2011 |  |  |
|  | Valoare EUR: 1 700 000 EUR |  |  |
|  | Valoare RON: 7 211 230 RON |  |  |
| Strung cu CNC cu ax vertical pentru piese tip disc / diametrul piesei maxim 940 mm | DMG Europe Holding | 0 |  |
|  | Contract CCE 151/ 16.08.2011 |  |  |
|  | Valoare EUR: 849 500 EUR |  |  |
|  | Valoare RON: 3 634 501 RON |  |  |
| PAGINA WEB | S.C. Magenta Advertising S.R.L. | 0 |  |
|  | Act aditional nr.2 la Contract nr. 319/08.06.2010 (CCE 35/05.04.2012) |  |  |
|  | Valoare EUR: 250 + TVA |  |  |
| MATERIALE PUBLICITARE | S.C. Kredo Image S.R.L. | 0 |  |
|  | Contract 1/01.03.2012 (Anexa CCE 30/08.03.2012) |  |  |
|  | Valoare: 2103,04 lei inclusiv TVA |  |  |
| Obs. 1: Cursurile de schimb lei/euro folosite in tabelul de mai sus,pentru contractele incheiate in moneda EUR, sunt urmatoarele: 4,2454 lei/Eur-Instalatie; 4,2855 lei/Eur-Aparat masura; 4,2419 lei/Eur-Masina rectificat; 4,2784 lei/Eur-Strung (s-a folosit cursul din data semnarii fiecarui contract ) |
| Obs. 2: Valorile contractelor sunt nete si nu includ TVA |

5.3. Aspecte legate de mediu (asa cum au fost descrise in Cererea de finantare)

| Activitatea 1 | Activitatea 2 | Activitatea 3 |
| --- | --- | --- |
| Activitatile proiectului desfasurate pana in prezent nu au avut impact asupra mediului. |

5.4. Aspecte privind egalitatea de şanse (respectarea principiului in atribuirea contractului de achizitie; precum si informatii cf. Cererii de finantare)

| Activitatea 1 | Activitatea 2 | Activitatea 3 |
| --- | --- | --- |
| In cadrul procedurilor de atribuire contracte de achizitii au fost respectate principiile: nediscriminare, tratament egal, recunoastere reciproca, transparenta, proportionalitate, eficienta utilizarii fondurilor publice. |

5.5. Problemele identificate la nivelul proiectului (referitoare la procedura de achizitie, livrarea de echipamente etc.)

| Activitatea Nr. | Descrierea problemelor | Soluţia/ propunere | Condiţii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trimestrul I : Anularea procedurilor de achizitie datorita constatarii unor abateri de la prevederile normative care guverneaza procedura de achizitie. | Procedurile de achizitie s-au inlocuit ulterior cu noi proceduri si s-au publicat anunturile de reluare a licitatiilor. | - |
| 2 | Trimestrul II : Reluarea procedurii de obtinere a altei « Scrisori de garantie bancara » pentru prefinantare ceea ce a condus la decalarea termenelor stabilite initial in « Calendarul activitatilor ». | S-a completat documentatia Cererii de prefinantare nr. 1/29.07.2011 prin depunerea noii « Scrisori de garantie bancara ». | - |
| 3 | Trimestrul III : Nu s-a livrat la termen utilajul « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 » deoarece furnizorul nu a luat in calcul lunile de vacanta : august si decembrie, cand producatorul utilajului nu a lucrat. | In data 22.12.2011 s-a incheiat Actul Aditional nr. 1 pentru prelungirea cu 2 luni a duratei contractului si termenului de livrare a utilajului : « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 » | - |
| 4 | Trimestrul IV: S-a estimat eronat durata realizarii utilajului «Strung cu CNC cu ax vertical pentru piese tip disc / diametrul piesei maxim 940 mm» | In data de 12.04.2012 s-a incheiat Actul Aditional nr. 1 pentru prelungirea perioadei contractului si termenului de llivrare pentru utilajul : «Strung cu CNC cu ax vertical pentru piese tip disc / diametrul piesei maxim 940 mm» |  |
| 5 | Trimestrul V : S-a estimat eronat durata realizarii utilajelor : « Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm» si « Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice-diametrul maxim 1200 mm » | In data de 19.06.2012 s-a incheiat Actul Aditional nr. 1 pentru prelungirea perioadei contractului si termenului de livrare pentru utilajul : « Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm». Asteptam Actul Aditional semnat de furnizorul Hofler Maschinenbau |  |

La problemele intampinate in trimestrul I, s-a trimis catre AM POSCCE adresa de instiintare nr. CCE 045 din 12.07.2011, inregistrata la secretariatul AM POSCCE cu nr. 155772/13.07.2011.

La problemele intampinate in trimestrul II, s-a trimis catre AM POSCCE adresa de instiintare nr. CCE 175/05.12.2011, inregistrata la secretariatul AM POSCCE cu nr. 159348/05.12.2011 .

La problemele intampinate in trimestrul III, s-a trimis pe fax si e-mail catre AM POSCCE adresa de instiintare nr. CCE 6/13.01.2012 .

La contractul  nr . CCE 110/22.07.2011 privind achizitia « Instalatiei de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 », termenul de livrare nu a fost factor de evaluare in cadrul documentatiei de atribuire.

La problemele intampinate in trimestrul IV, termenul de livrare nu a fost factor de evaluare in cadrul documentatiei de atribuire.

La problemele intampinate in trimestrul V, termenul de livrare nu a fost factor de evaluare in cadrul documentatiei de atribuire.

5.6 Modificari identificate pe parcursul implementarii proiectului, comparativ cu ceea ce s-a stabilit in Contractul de finantare

5.6.1. Modificări solicitate (condiţionate de aprobarea AM; Notificari privind specificatiile tehnice, modificarea calendarului de implementare, graficului de rambursare etc.)

TRIMESTRUL I

S-a solicitat la Autoritatea de Management prin adrese scrise aprobarea urmatoarelor modificari :

- Anexa 14 « Calendarul activitatilor » astfel :

1.1. « Procedura de achizitie » : data finalizarii activitatii sa se modifice din luna 2 in luna 3;

1.2. « Realizarea contractelor de furnizare- livrarea si instalarea utilajelor » : data inceperii activitatii sa se modifice din luna 3 in luna 4.

Aceste modificari au fost aprobate de Autoritatea de Management prin adresa nr. 154966/16.06.2011.

- Anexa 6 « Cererea de finantare », in tabelele cu « Date despre societatea comerciala » si « Indicatori », corectarea valorii cifrei de afaceri conform bilanturilor din anii 2008 si 2009, corectii aprobate de AM POSCCE prin adresa nr. 154965/21.06.2011 cu emiterea actului aditional nr. 1/2011 corespunzator, la contractul de finantare nr. 154253/17.05.2011.

In data de 13.07.2011 s-a depus la Autoritatea de Management adresa nr. CCE 047 prin care S.C. Neptun S.A. a solicitat amanarea depunerii cererii de prefinantare din luna a 2-a pentru luna a 3-a de implementare a proiectului, avand in vedere modificarea calendarului activitatilor aprobata de AM POSCCE prin adresa nr. 154966/16.06.2011 (aceasta amanare a fost aprobata de AM prin adresa nr. 155789/14.07.2011). In 29.07.2011 s-a depus la AM POSCCE Anexa 10 « Cererea de prefinantare » nr. 1 prin care s-a solicitat plata, la valoarea eligibila din contractul de finantare, a sumei de                       3636535,48 lei reprezentand prefinantarea pentru proiectul «Modernizarea si diversificarea productiei la S.C. Neptun S.A.» (adresa de inregistrare la AM cu nr. 156143/29.07.2011).

TRIMESTRUL II

# --

# TRIMESTRUL III

# S-a primit solicitare de la AM POSCCE (adresa nr. 159748/20.12.2011) ca pentru avizarea modificarii Calendarului activitatilor sa mentionam in mod distinct termenele de realizare a lucrarilor de executare fundatii pentru utilajele achizitionate prin proiect. S-a transmis Calendarul activitatilor modificat in acest sens (adresa nr. CCE 187/21.12.2011) si s-a primit acordul AM POSCCE prin adresa 225174 din 13.01.2012, care a devenit si anexa la contractul de finantare nr. 154253/17.05.2011.

# S-a modificat deasemenea si graficul cererilor de rambursare (adresa CCE 189/30.12.2011) conform adresa acceptare de la AM POSCCE nr. 159902/11.01.2012, care a devenit si anexa la contractul de finantare nr. 154253/17.05.2011.

# TRIMESTRUL IV

# S-a refacut graficul cererilor de rambursare (adresa CCE 31/12.03.2012), s-au transmis justificarile solicitate de AM POSCCE prin adresa nr. 226863/16.03.2012. Tot prin aceasta adresa s-a acceptat de catre AM noul grafic al cererilor de rambusare .

# TRIMESTRUL V

# In data de 12.07.2012 s-a depus Cererea de rambursare nr. 1, respectandu-se astfel graficul cererilor (CCE 31/12.03.2012).

# 5.7. Specificaţi stadiul achiziţiilor conform calendarului stabilit în Contractul de finantare / Notificari ulterioare semnarii CF

| Nr. contract | Obiectul contractului | Valoarea estimată | Procedura de achiziţie publică aplicată | Data estimată pentru începerea procedurii | Data estimată pentru finalizarea procedurii | Stadiul achiziţiei publice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Lei) |  |  |  |  |
| CCE 110/ 22.07.’11 | Instalatie de spalare degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/1600/ 2000/4000 | 1 067 100 Lei, fara TVA | Norme interne POS CCE | 17.05.2011 | 22.07.2011 | Contract atribuit. Conform Act Aditional incheiat in data: 22.12.2011 si Calendar activitati modif. in 21.12.2011: Fundatie (executata): 16.01.2012 Livrare:15.02.’12 Punere in functiune: 16.03.2012 |
| CCE 150/ 12.08.’11 | Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm | 5 886 190 Lei | Norme interne POS CCE | 17.05.2011 | 12.08.2011 | Contract atribuit. Act aditional de prelungire contract, nr. 1/19.06.2012. Fundatie: 16.11.2012 Livrare: 12.12.2012 Punere in functiune: 10.02.2013 |
| CCE 143/ 08.08.’11 | Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice-diametrul maxim 1200 mm | 7 211 230 Lei | Norme interne POS CCE | 17.05.2011 | 08.08.2011 | Contract atribuit. Fundatie: 16.03.2013 Livrare: 16.04.2013 Punere in functiune: 16.05.2013 |
| CCE 151/ 16.08.’11 | Strung cu CNC cu ax vertical pentru piese tip disc / diametrul piesei maxim 940 mm | 3 634 501 Lei | Norme interne POS CCE | 17.05.2011 | 16.08.2011 | Contract atribuit. Act aditional de prelungire contract, nr. 1/12.04.2012. Fundatie: 16.10.2012 Livrare: 16.11.2012 Punere in functiune: 16.01.2013 |

# 6. Indicatori:

Indicatori de proiect conform Contractului de finantare:

| Indicator | Valoarea indicatorului stabilită în contract | Valoarea indicatorului obţinută în perioada de referinţă | Valoarea indicatorului obţinută până în prezent |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicatorii de realizare (1) | UM (2) | Cantitate (3) | UM (4) | Cantitate (5) | UM (6) | Cantitate (7) |
| Active tangibile/intangibile achizitionate prin proiect | buc | 4 | buc | 0 | buc | 1 |
| Suprafata de productie modernizata / construita prin proiect | mp | 38 | mp | - | buc | - |

7. Proiectul a generat venituri în timpul perioadei de raportare?

Da  (						Nu  (

Dacă da, vă rugăm detaliati:

S-au inregistrat dobanzi la contul bancar prin care derulam proiectul, in valoare de 0,31 lei .

8. Planul de lucru. Completaţi cu Activităţile desfasurate / previzionate şi rezultatele previzionate pentru următoarea perioadă de raportare.

| Nr. crt. | Activitatea | Activităţile desfăşurate în perioada de raportare (data de începere şi de finalizare) | Activităţile preconizate a fi desfăşurate în următoarea perioadă de raportare (data de începere şi de finalizare) conform Contractului de finantare | Rezultate previzionate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea nr. 1 | Achizitie utilaje-livrare si instalare utilaje |  |  |  |
|  | Subactivitati: |  |  |  |
|  | Achizitie « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g : 4000/1600/2000/4000 » | S-a achitat diferenta pentru factura fiscala finala nr. 0003687/15.02.2012. Montaj si punere in functiune utilaj (in 16.03.2012) |  |  |
|  | Achizitie « Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm » | Plata integrala factura de avans nr. 12-01-18/19.01.2012 ; valoare achitata : 132.053,90 euro (OP 213.028.60.12919/ 07.06.2012 si OP 213.028.60.15369/ 02.07.2012) | Plata factura finala 17.08.2012-16.11.2012 | Plata factura finala |
|  | Achizitie «Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice- diametrul maxim 1200 mm» | Plata integrala fact.de avans nr. 110824/24.08.2011; diferenta achitata: 45.000 euro (OP 213.028.60.12083/ 29.05.2012 si OP 213.028.60.14254/ 20.06.2012 ) | Plata factura finala 17.08.2012-16.11.2012 | Plata factura finala |
|  | Achizitie «Strung cu CNC cu ax vertical pentru prelucrat piese tip disc- diametrul piesei maxim 940 mm » | Platit integral factura de avans nr. RO/2011AZ001130/ 17.08.2011; valoare achitata:79.850 euro (OP 213.028.60.11515/ 22.05.2012 ; 213.028.60.12085/ 29.05.2012 ; 213.028.60.14266/ 20.06.2012) | Plata factura finala 17.08.2012-16.11.2012 | Plata factura finala |
|  | Livrarea respectiv receptia utilajelor achizitionate + modernizare cladire (fundatii) |  |  |  |
|  | Punerea in functiune a utilajelor | In data de 16.03.2012 s-a montat si pus in functiune « Instalatia de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g : 4000/1600/2000/4000 » |  |  |
| Activitatea nr. 2 | Consultanta pentru implementarea proiectului |  | 17.05.2011-16.05.2013 | Implementare proiect Implementare proiect |
|  | Subactivitate: |  |  |  |
|  | Incheiere contract cu societatea care asigura implementarea proiectului |  | 17.05.2011-16.05.2013 |  |
| Activitatea nr. 3 | Management proiect, publicitate si informare, audit |  | 17.05.2011 – 16.05.2013 | Implementare proiect |
|  | Subactivitati: |  |  |  |
|  | Management proiect | 17.02.2012-16.05.2011 | 17.08.2012-16.11.2012 |  |
|  | Audit | -- | -- |  |
|  | Publicitate si informare |  | Permanent | Informarea publicului interesat |
|  | Subactivitati: |  |  |  |
|  | Panou temporar | -- | -- | Montat |
|  | Etichete autocolant | 8 bucati 17.02.2012-16.05.2012 | -- | Aplicare pe utilajele achizitionate pe masura sosirii acestora. |
|  | Placute | 8 bucati 17.02.2012-16.05.2012 | -- | Aplicare pe utilajele achizitionate pe masura sosirii acestora. |
|  | Brosuri, pliante | 500 bucati brosuri si 20 pliante prezentare 17.02.2012-16.05.2012 | -- | Distribuire la societatile partenere. |
|  | Baza de date | Realizat 17.02.2012-16.05.2012 | -- | Informarea publicului interesat |
|  | Pagina web | Realizat 17.02.2012-16.05.2012 | -- | Informarea publicului interesat |
|  | Panou permanent | -- | -- | Se va realiza la finalul perioadei de implementare |

9. Parti fizice distincte: Trebuie completat numai in cazul rapoartelor de progres atasate la cererea de rambursare, pentru proiectele monitorizate prin parti fizice distincte

| Indicator | Valoarea indicatorului stabilită în contract | Valoarea indicatorului obţinută de la ultima cerere de plată | Valoarea obţinută până în prezent | % 8= (7)/(5)*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parte fizica 1 | Cantitate (2) | Suma (Lei)(3) | Cantitate (4) | Suma (Lei) (5) | Cantitate (6) | Suma (Lei) (7) |  |
|  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Parte fizica n |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |

Notă: Pentru Contractele de lucrări, Beneficiarul va anexa Raportul de Progres, declaraţia şefului de lucrări Arhitect sau Inginer) care vor respecta specificaţiile din tabelul de mai sus

# Nu este cazul.

MANAGER PROIECT,

Roxana Elena Gheorghe