S.C.  NEPTUN  S.A.

Str. Bobalna, nr. 57-63, cod 105600

Campina , jud.  Prahova

Cod fiscal: RO 1322535 , Nr. inreg. ORC: J29/2/1991

Tel. 0244/335.651

Fax. 0244/370.338

Nr. iesire CCE 012/14.02.2013

Către,

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

# RAPORT DE PROGRES

NR. 9

(perioada de referinta: 17.11.2012 – 16.02.2013)

Referitor la proiectul: “Modernizarea si diversificarea productiei la SC Neptun SA”

Cod SMIS: 23902

# Anexa  4

# RAPORT DE PROGRES TRIMESTRIAL

| Program Operaţional: | Creşterea Competitivităţii Economice |
| --- | --- |
| Axa prioritară: | Un sistem inovativ si ecoeficient de productie |
| Operaţiunea: | Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile – operatiunea pentru intreprinderi mari |

| 1. Numărul Raportului de Progres : | 9 |
| --- | --- |
| 2. Perioada de referinţă : | 17.11.2012 – 16.02.2013 |
| 3.Informaţii despre Beneficiar |
| Denumirea organizaţiei | SC NEPTUN SA |
| Adresa | CAMPINA, JUD.PRAHOVA, STR.BOBALNA, NR.57-63 |
| Contact | Roxana-Elena Gheorghe– Manager proiect, tel. 0244.335.651, fax 0244.370.338, mobil 0722.369.007, e-mail : roxana_gheorghe@metaleuroest.ro |
| Cod fiscal | RO 1322535 |
| 4.Detalii despre proiect |
| Număr de referinţă SMIS | 23902 |
| Denumirea proiectului | ,,Modernizarea si diversificarea productiei la SC Neptun SA” |
| Numărul Contractului de finanţare | 154253 / 17.05.2011 |
| Locaţia geografică a proiectului: (regiunea, zona, localitatea) | ROMANIA, REGIUNEA SUD, JUDETUL PRAHOVA, CAMPINA, STR. BOBALNA, NR.57-63 |

5. Stadiul proiectului

(Va fi completat cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic)

In trimestrul 3 a fost montat si pus in functiune utilajul « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 » .

Referitor la stadiul procesului de achizitie pentru realizarea modernizarii cladirii, activitate pentru care s-au prevazut in buget (art. 4, tabelul 2) cheltuieli eligibile in suma de 300.966,75 lei, aceasta reprezinta fundatiile pentru echipamentele ce urmeaza a fi livrate, astfel incat aceasta etapa se va efectua exact inaintea livrarii si receptiei fiecarui utilaj in parte.

Pana acum, s-a realizat fundatia pentru utilajul: « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 », in valoare totala de 8.464,08 lei, inclusiv TVA (contract nr. 16/13.01.2012 incheiat cu Rhodos Construct SRL).

S-a realizat deasemenea fundatia pentru utilajul « Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice- diametrul maxim 1200 mm », in valoare totala de 233.120 lei, inclusiv TVA (contract nr. CCE 063/11.09.2012 incheiat cu Rhodos Construct SRL).

S-au finalizat lucrarile pentru fundatia utilajului « Strung cu CNC cu ax vertical pentru prelucrat piese tip disc- diametrul piesei maxim 940 mm », in valoare totala de 48.900 lei, inclusiv TVA (contract incheiat cu Rhodos Construct SRL nr. 397/09.10.2012 (CCE 083/09.10.2012)). Actiunile desfasurate in trimestrul 7, aferente proiectului, detaliere cronologica : Masuri de informare si publicitate : S-au lipit etichetele autocolant si placutele pe « Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice- diametrul maxim 1200 mm », realizate la dimensiuni mai mari conform recomandari primite in urma vizitei de monitorizare de la AM POSCCE din data de 17.09.2012. Organizarea procedurilor de achizitii : Perioada 17.11.2012-16.02.2013 Inregistrare in evidentele contabile si efectuarea de plati conform contracte, acte aditionale incheiate, astfel : Denumire furnizor Nr. / data dispozitie de plata externa Suma platita (EURO / LEI) Numar/data, valoare factura Hofler Maschinenbau GMBH 632 /27.11.2012 85.000 Euro 12101037/26.10.2012, 1.700.000 euro (s-a achitat diferenta de 85.000 euro reprezentand 5% din valoarea totala, platibili dupa semnarea PV de receptie finala, conform contract ) Dinu Gh. Ovidiu-Octavian I.I. Chitanta 0001/05.02.2013 150 Lei Factura 14/09.01.2013 (c/val servicii dirigentie santier pentru executarea Fundatiei Masinii de rectificat) Klingelnberg GmbH 660/12.12.2012 412.053,90 Euro 121203/03.12.2012, 1.373.513 euro ( 412.053,90 euro reprezentand 30% din valoarea totala, achitati inainte de livrare, conform Act aditional nr.2/05.10.2012 ) Pentru realizarea fundatiei « Masinii pentru rectificat roti dintate cilindrice- diametrul maxim 1200 mm » s-a organizat procedura de atribuire « cerere de oferta » parcurgandu-se urmatoarele etape : ° Stabilirea comisiei pentru evaluarea ofertelor (inclusiv declaratiile de impartialitate si confidentialitate ale membrilor), prin deciziile interne Nr. 26/22.08.2011 si Nr. 27/23.08.2011 ; ° Intocmirea documentatiei de atribuire CCE 048/28.08.2012 ; ° Publicarea anuntului privind invitatia la procedura de atribuire « cerere de oferte » cu aparitie in data de 29 august 2012, in ziarul « Telegrama ». Pentru publicarea anuntului color s-a emis de catre SC Bursi NBC SRL (Telegrama) factura seria : NBC nr. 1415/28.08.2012 in valoare de 750 lei, inclusiv TVA. Aceasta factura s-a achitat cu OP 1611/30.08.2012 ; ° Transmiterea invitatiilor de participare la procedura de atribuire « cerere de oferte » catre minim 3 participanti: S.C. Matero-Ama S.R.L. / Adresa CCE 051/29.08.2012 ; S.C. CIREX S.R.L. / Adresa CCE 051/29.08.2012 ; S.C. Rhodos Construct S.R.L. / Adresa CCE 051/29.08.2012 ; ° Primirea si inregistrarea ofertelor de participare la procedura « cerere de oferte » : Nr. Crt. Nr. Intrare Data intrarii Oraprimirii Procedura de atribuire Ofertant 1 CCE 055 05.09.2012 15:45 CCE 048 S.C. Rhodos Construct S.R.L. ° Intocmirea si semnarea de catre participanti a procesului verbal privind sedinta de deschidere a ofertelor : PV CCE 057/ 06.09.2012 – privind procedura de atribuire CCE 048 ; S-a constatat ca Certificatul constatator de la oferta participantului nu este valabil, s-a solicitat unul valabil si s-a primit in timp util ; °Analizarea ofertei participante si intocmirea procesului verbal privind evaluarea ofertei : PV CCE 062.1/ 07.09.2012 – privind procedura de atribuire CCE 048 ; ° Comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de lucrari catre castigator, cu adresa CCE 062.2/ 07.09.2012 ; ° Semnarea contractului de lucrari cu societatea desemnata castigatoare : - Contract nr.CCE 063/ 11.09.2012, incheiat cu SC Rhodos Construct S.R.L. pentru executie « Fundatie Masina de rectificat », valoare 188.000 lei, la care se adauga TVA. Pentru realizarea fundatiei utilajului « Strung cu CNC cu ax vertical pentru prelucrat piese tip disc- diametrul piesei maxim 940 mm » intrucat valoarea prevazuta in proiect, in Devizul pe componente majore ale investitiei, Cap.I- « Lucrari de constructii » nu depasea 15.000 euro, s-au trimis in data de 01.10.2012 cereri de oferta la 3 potentiali furnizori, dupa cum urmeaza : SC Technik Grup Ind SRL, Rhodos Construct SRL si SC Castilion Clean SRL. S-a ales oferta de pret cea mai scazuta si s-a incheiat contract cu SC Rhodos Construct SRL. (Contract 397/09.10.2012 (CCE 083/09.10.2012)). 5.0 Măsuri corective: Raportul include recomandările primite anterior de la Autoritatea de Management? Da ( Nu ( * Se vor include si recomandarile facute de echipele de control, din cadrul SMFC, ca urmare a vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului Dacă da, vă rugăm explicaţi măsurile corective implementate: Referitor la stadiul procesului de achizitie pentru realizarea modernizarii cladirii, activitate pentru care s-au prevazut in buget (art. 4, tabelul 2) cheltuieli eligibile in suma de 300.966,75, aceasta reprezinta fundatiile pentru echipamentele ce urmeaza a fi livrate, astfel incat aceasta etapa se va efectua exact inaintea livrarii si receptiei fiecarui utilaj in parte. In trimestrul III s-a realizat fundatia pentru utilajul : « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 », in valoare totala de 8.464,08 lei, inclusiv TVA (contract nr. 16/13.01.2012 incheiat cu Rhodos Construct SRL). In trimestrul IV s-a refacut Graficul cererilor de rambursare, transmis la AM POSCCE cu adresa nr. CCE 31/ 12.03.2012. La solicitarea AM POSCCE (prin adresa nr. 226863/16.03.2012) s-a transmis justificarea modificarii Graficului cererilor de rambursare, cu detaliarea sumelor prevazute a fi incluse spre rambursare pe fiecare din cele trei cereri de rambursare (adresa nr. CCE 33/21.03.2012). La pct. 6 « Indicatori » rubricile « Valoarea indicatorului obtinuta in perioada de raportare » respectiv « Valoarea indicatorului obtinut pana in prezent » s-au completat in prezentul Raport de progres, cu numarul de active tangibile/intangibile puse in functiune, conform recomandare primita de la AM POSCCE cu adresa nr. 226299/ martie 2012. Conform adresa primita de la AM POSCCE nr. 228538/05.06.2012, precizam ca s-au creat 17 locuri de munca. In trimestrul VI s-a primit de la AM POSCCE adresa nr. 231095/30.08.2012 prin care ni s-a solicitat refacerea Raportului Trimestrial de Progres nr. 6 aferent perioadei 17.05.2012-16.08.2012. S-a refacut si transmis catre AM in data de 03.09.2012, Raportul de progres nr. 6 impreuna cu celelalte documente solicitate, cu exceptia Actului aditional nr. 1/19.06.2012 incheiat cu furnizorul Hofler Maschinenbau, pe care l-am primit semnat de acestia cu mare intarziere si nu l-am putut trimite in momentul in care ni s-a solicitat de AM (si nici nu aveam certitudinea ca furnizorul va fi de acord cu acest act aditional). Atasam la prezentul Raport de progres copie a acestui act aditional nr. 1. In data de 17.09.2012 a avut loc vizita de monitorizare de la AM POSCCE, la locul implementarii proiectului « Modernizarea si diversificarea productiei la SC Neptun SA ». In urma acestei vizite de monitorizare ni s-au recomandat urmatoarele : a) sa includem toate componentele in fisa mijlocului fix pus in functiune : « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare » (stadiu : atasam fisa mijlocului fix corectata) ; b) sa urmarim realizarea indicatorilor de rezultat conform Contractului de Finantare (art. 7) si a Actului Aditional nr. 1- cu atentie asupra « cresterii cifrei de afaceri » / « cresterii exportului » (stadiu : acesti indicatori vor fi raportati catre AM pe toata perioada de durabilitate a proiectului (5 ani) prin intermediul rapoartelor anuale de durabilitate). In trimestrul VII s-a primit de la AM POS CCE (adresa nr.233996/15.11.2012) avizarea modificarii Calendarului activitatilor, care a devenit anexa 14/5 la contractul de finantare nr. 154253/17.05.2011. * Se va detalia si stadiul de implementare a recomandarilor facute de echipele de control din cadrul SMFC, ca urmare a vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului 5.1. Descrierea stadiului de implementare a proiectului in conformitate cu calendarul activitatilor prevazut in Contractul de finantare: Activitatea Nr. Activităţile planificate pentru perioada de raportare Data de începere a activităţii planificate Data finală a activităţii planificate 1 2 3 4 Activitatea nr 1 Achizitie utilaje 17.05.2011 16.05.2013 Activitatea nr 2 Consultanta pentru implementarea proiectului 17.05.2011 16.05.2013 Activitatea nr 3 Management proiect, publicitate si informare, audit 17.05.2011 16.05.2013

Nota: De introdus graficul actualizat al activitatilor planificate aferente perioadei de raportare

| Activitatea Nr. | Activităţile desfasurate in timpul perioadei de raportare | Data de începere a activităţii desfasurate | Data finală a activităţii desfasurate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Activitatea nr. 1 | Achizitie utilaje | 17.05.2011 | 16.05.2013 |
|  | Subactivitati: |  |  |
|  | Achizitie « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g : 4000/1600/2000/4000 » | Demarare procedura: 14.07.2011 Semnare contract: 22.07.2011 Platit integral factura de avans Platit integral factura finala | Conform Act Aditional incheiat in data: 22.12.2011 si Calendar activitati modif. in 21.12.2011: Fundatie (executata): 16.01.2012 Livrare:15.02.2012 Punere in functiune (realizat): 16.03.2012 |
|  | Achizitie « Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm » | Demarare procedura: 29.07.2011 Semnare contract: 12.08.2011 Platit integral factura de avans; Platit 30% din factura finala (412.053,90 eur reprezentand partial din cei 65% inainte de livrare). | Detaliere cf Calendar activitati modificat in 02.11.2012 Fundatie: 16.02.2013 (in curs de finalizare) Livrare: 16.03.2013 Punere in functiune: 16.04.2013 |
|  | Achizitie «Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice- diametrul maxim 1200 mm» | Demarare procedura: 14.07.2011 Semnare contract: 08.08.2011 Platit integral factura de avans; Plata 65% inainte de livrare, cf contract : 1 105 000 euro (DPE 565/05.10.2012); Plata fundatie: 233 120 lei (OPH/28.09.2012 si OP 2265/05.11.2012); Achitat integral fact.finala (5% la punerea in functiune cu DPE 632/27.11.2012-> 85.000 euro) | Detaliere cf Calendar activitati modificat in 02.11.2012 Fundatie (executata): 28.09.2012 Livrare: 02.11.2012 (sosit efectiv la SC Neptun SA) Punere in functiune: 23.11.2012 |
|  | Achizitie «Strung cu CNC cu ax vertical pentru prelucrat piese tip disc- diametrul piesei maxim 940 mm » | Demarare procedura: 03.08.2011 Semnare contract: 16.08.2011 Platit integral factura de avans. Plata fundatie: factura 121100112 / 09.11.2012 (OP 2345/14.11.2012); | Detaliere cf Calendar activitati modificat in 13.02.2013 si trimis la AM pt avizare : Fundatie (executata): 25.10.2012 Livrare: Februarie 2013 Punere in functiune: Pana la 31 Martie 2013 |
| Activitatea nr. 2 | Consultanta pentru implementarea proiectului | 17.05.2011 | 16.05.2013 |
|  | Subactivitate: |  |  |
|  | Incheiere contract cu societatea care asigura implementarea proiectului | Semnare contract: 07.06.2011 | 16.05.2013 |
| Activitatea nr. 3 Activitatea nr. 3 | Management proiect, publicitate si informare, audit | 17.05.2011 | 16.05.2013 |
|  | Subactivitati: Subactivitati: |  |  |
|  | Management proiect | 17.05.2011 | 16.05.2013 |
|  | Audit | 17.01.2013 | 16.02.2013 |
|  | Publicitate si informare | 17.05.2013 | Permanent |
|  | Subactivitati: |  |  |
|  | Anunt in ziar regional/local cu privire la inceperea proiectului, cu mentionarea obiectivelor urmarite | 18.05.2011 | 25.05.2011 |
|  | Panou temporar | 17.05.2011 | Montat |
|  | Etichete autocolant | 17.07.2011 | Realizat la dimensiuni mai mari |
|  | Placute | 17.07.2011 | Realizat la dimensiuni mai mari |
|  | Brosuri pliante | 17.06.2011 | Realizat |
|  | Baza de date | 17.06.2011 | Realizat |
|  | Pagina web | 17.07.2011 | Realizat |
|  | Panou permanent | 17.05.2013 | 16.05.2018 |

5.2. Rezultatele obţinute până în prezent (de introdus contractele de achizitii semnate cu furnizorii):

| Rezultat (Obiectul contractului) | Date de identificare Contract de achizitie / Valoare (lei) | Nr. de contracte semnate în perioada de raportare | Nr. contracte semnate pana in prezent (cumulat de la semnarea Contractului de finantare) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Instalatie spalare degresare prin stropire a pieselor specific fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/1600/2000/4000 | S.C. Electroutilaj S.A. | 0 | 10 |
|  | Contract CCE 110/ 22.07.2011 |  |  |
|  | Valoare EUR: 251 354,41 EUR |  |  |
|  | Valoare RON: 1 067 100 RON |  |  |
|  | S.C. Rhodos Construct S.R.L. |  |  |
|  | Contract 16/13.01.2012 (CCE 14/13.01.2012)-executie fundatie |  |  |
|  | Valoare RON: 8464,08 RON (TVA inclus) |  |  |
| Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice D maxim 1500 mm | Klingelnberg Gmbh Germania | 0 |  |
|  | Contract CCE 150/ 12.08.2011 |  |  |
|  | Valoare EUR: 1 373 513 EUR |  |  |
|  | Valoare RON: 5 886 190 RON |  |  |
|  | S.C. Rhodos Construct S.R.L. | 1 |  |
|  | Contract CCE 007/08.02.2013- executie fundatie utilaj |  |  |
| Masina pentru roti dintate cilindrice D maxim1200 mm | Hofler Maschinenbau Gmbh Germania | 0 |  |
|  | Contract CCE 143/ 08.08.2011 |  |  |
|  | Valoare EUR: 1 700 000 EUR |  |  |
|  | Valoare RON: 7 211 230 RON |  |  |
|  | S.C. Rhodos Construct S.R.L. |  |  |
|  | Contract CCE 063/11.09.2012-executie fundatie |  |  |
|  | Valoare RON: 233 120 (TVA inclus) |  |  |
| Strung cu CNC cu ax vertical pentru piese tip disc / diametrul piesei maxim 940 mm | DMG Europe Holding | 0 |  |
|  | Contract CCE 151/ 16.08.2011 |  |  |
|  | Valoare EUR: 849 500 EUR |  |  |
|  | Valoare RON: 3 634 501 RON |  |  |
|  | S.C. Rhodos Construct S.R.L. |  |  |
|  | Contract CCE 083/09.10.2012-executie fundatie |  |  |
|  | Valoare RON: 48900 lei (TVA inclus) |  |  |
| PAGINA WEB | S.C. Magenta Advertising S.R.L. | 0 |  |
|  | Act aditional nr.2 la Contract nr. 319/08.06.2010 (CCE 35/05.04.2012) |  |  |
|  | Valoare EUR: 250 + TVA |  |  |
| MATERIALE PUBLICITARE | S.C. Kredo Image S.R.L. | 0 |  |
|  | Contract 1/01.03.2012 (Anexa CCE 30/08.03.2012) |  |  |
|  | Valoare: 2103,04 lei inclusiv TVA |  |  |
| Obs. 1: Cursurile de schimb lei/euro folosite in tabelul de mai sus,pentru contractele incheiate in moneda EUR, sunt urmatoarele: 4,2454 lei/Eur-Instalatie; 4,2855 lei/Eur-Aparat masura; 4,2419 lei/Eur-Masina rectificat; 4,2784 lei/Eur-Strung (s-a folosit cursul din data semnarii fiecarui contract ) |
| Obs. 2: Valorile contractelor incheiate cu furnizorii externi de utilaje sunt nete si nu includ TVA |

5.3. Aspecte legate de mediu (asa cum au fost descrise in Cererea de finantare)

| Activitatea 1 | Activitatea 2 | Activitatea 3 |
| --- | --- | --- |
| Activitatile proiectului desfasurate pana in prezent nu au avut impact asupra mediului. |

5.4. Aspecte privind egalitatea de şanse (respectarea principiului in atribuirea contractului de achizitie; precum si informatii cf. Cererii de finantare)

| Activitatea 1 | Activitatea 2 | Activitatea 3 |
| --- | --- | --- |
| In cadrul procedurilor de atribuire contracte de achizitii au fost respectate principiile: nediscriminare, tratament egal, recunoastere reciproca, transparenta, proportionalitate, eficienta utilizarii fondurilor publice. |

5.5. Problemele identificate la nivelul proiectului (referitoare la procedura de achizitie, livrarea de echipamente etc.)

| Activitatea Nr. | Descrierea problemelor | Soluţia/ propunere | Condiţii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trimestrul I (17.05.2011-16.08.2011) : Anularea procedurilor de achizitie datorita constatarii unor abateri de la prevederile normative care guverneaza procedura de achizitie. | Procedurile de achizitie s-au inlocuit ulterior cu noi proceduri si s-au publicat anunturile de reluare a licitatiilor. | - |
| 2 | Trimestrul II : (17.08.2011-16.11.2011) Reluarea procedurii de obtinere a altei « Scrisori de garantie bancara » pentru prefinantare ceea ce a condus la decalarea termenelor stabilite initial in « Calendarul activitatilor ». | S-a completat documentatia Cererii de prefinantare nr. 1/29.07.2011 prin depunerea noii « Scrisori de garantie bancara ». | - |
| 3 | Trimestrul III : (17.11.2011-16.02.2012) Nu s-a livrat la termen utilajul « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 » deoarece furnizorul nu a luat in calcul lunile de vacanta : august si decembrie, cand producatorul utilajului nu a lucrat. | In data 22.12.2011 s-a incheiat Actul Aditional nr. 1 pentru prelungirea cu 2 luni a duratei contractului si termenului de livrare a utilajului : « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 » | - |
| 4 | Trimestrul IV: (17.02.2012-16.05.2012) S-a estimat eronat durata realizarii utilajului «Strung cu CNC cu ax vertical pentru piese tip disc / diametrul piesei maxim 940 mm» | In data de 12.04.2012 s-a incheiat Actul Aditional nr. 1 pentru prelungirea perioadei contractului si termenului de llivrare pentru utilajul : «Strung cu CNC cu ax vertical pentru piese tip disc / diametrul piesei maxim 940 mm» | - |
| 5 | Trimestrul V : (17.05.2012-16.08.2012) S-a estimat eronat durata realizarii utilajelor : « Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm» si « Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice-diametrul maxim 1200 mm » | In data de 19.06.2012 s-a incheiat Actul Aditional nr. 1 pentru prelungirea perioadei contractului si termenului de livrare pentru utilajul : « Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm». Asteptam Actul Aditional semnat de furnizorul Hofler Maschinenbau | - |
| 6 | Trimestrul VI : (17.08.2012-16.11.2012) S-a modificat de 2 ori calendarul activitatilor : prima data in 13.09.2012 deoarece « Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice-diametrul maxim 1200 mm » a fost fabricata mai repede decat era prevazut initial ; a 2-a oara in 02.11.2012 s-a solicitat modificarea calendarului activitatilor intrucat « Aparatul pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm» se livreaza in luna martie 2013 (deoarece furnizorul nu a introdus in fabricatie utilajul pana nu a incasat integral avansul achitat de SC Neptun SA cu intarziere, din lipsa de lichiditati). Plata furnizorilor Klingelnberg si DMG se va face prin acreditiv bancar cf conditiilor contractului incheiat cu CEC Bank (contract trimis si inregistrat la AM cu nr. 231660/18.09.2012) . | Prima modificare a calendarului a fost aprobata de AM cu adresa nr. 231614/17.09.2012 si a devenit anexa nr.14/4 la contract; cea de-a 2-a modificare a calendarului activitatilor a fost aprobata de AM cu adresa nr. 233996/15.11.2012 S-a primit Actul Aditional nr. 2 semnat de furnizorul Hofler Maschinenbau. S-au incheiat acte aditionale (nr. 2) cu Klingelnberg si DMG pt modificarea conditiilor de plata, prin acreditiv bancar. | - |
|  | Trimestrul VII : (17.11.2012-16.02.2013) Achitarea cu intarziere a avansului de catre Neptun SA, din lipsa de lichiditati, ciclul relativ mare de fabricatie si perioada sarbatorilor de iarna au condus la decalarea termenului de livrare pt. utilajul « Strung cu CNC… » si implicit la prelungirea duratei contractului si la modificarea Calendarului activitatilor, solicitare trimisa la AM in data de 13.02.2013 | S-a incheiat Actul aditional nr. 3/27.12.2012 si in data de 13.02.2012 s-a trimis spre aprobare la AM noul Calendar al activitatilor | - |

La problemele intampinate in trimestrul I, s-a trimis catre AM POSCCE adresa de instiintare nr. CCE 045 din 12.07.2011, inregistrata la secretariatul AM POSCCE cu nr. 155772/13.07.2011.

La problemele intampinate in trimestrul II, s-a trimis catre AM POSCCE adresa de instiintare nr. CCE 175/05.12.2011, inregistrata la secretariatul AM POSCCE cu nr. 159348/05.12.2011 .

La problemele intampinate in trimestrul III, s-a trimis pe fax si e-mail catre AM POSCCE adresa de instiintare nr. CCE 6/13.01.2012 .

La contractul  nr . CCE 110/22.07.2011 privind achizitia « Instalatiei de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/ 1600/ 2000/ 4000 », termenul de livrare nu a fost factor de evaluare in cadrul documentatiei de atribuire.

La problemele intampinate in trimestrul IV, termenul de livrare nu a fost factor de evaluare in cadrul documentatiei de atribuire.

La problemele intampinate in trimestrul V, termenul de livrare nu a fost factor de evaluare in cadrul documentatiei de atribuire.

La problemele intampinate in trimestrul VI, termenul de livrare nu a fost factor de evaluare in cadrul documentatiei de atribuire.

Pentru asigurarea, in continuare, a finantarii cheltuielilor necesare implementarii proiectului, s-a incheiat cu CEC Bank in data de 07.09.2012 « Contractul linie de credit pentru investitii pentru proiecte finantate din fonduri europene », iar in data de 18.09.2012 s-a trimis catre AM o copie a acestui contract inregistrata cu nr. 231660 tot in 18.09.2012. Datorita acestei intarzieri in obtinerea finantarii, a fost necesara incheierea de acte aditionale cu furnizorii utilajelor, pe care le atasam in copie la prezentul Raport de progres (Act aditional nr. 1/19.06.2012 sosit cu intarziere de la Hofler Maschinenbau ; Actul aditional nr. 2/05.10.2012-Hofler Maschinenbau; Act aditional nr. 2/04.10.2012 semnat cu Klingelnberg GmbH si Act aditional nr. 2/05.10.2012 incheiat cu DMG Europe Holding GMBH).

Prin adresa nr. CCE 053/31.08.2012 trimisa de SC Neptun SA, avand nr. de intrare la AM 231194/04.09.2012 s-au avizat conturile deschise la CEC Bank prin care se vor derula platile pt proiectul prin POSCCE (celelalte conturi deschise la Garanti Bank si comunicate la AM nu mai sunt valabile incepand cu luna sept.2012) :

- Cont in lei prin care se va derula proiectul: RO36 CECE B318 30RO N326 6929;

- Cont in euro pentru platile externe: RO26 CECE B318 C1EU R326 6934;

- Cont special pentru incasarea Grantului in lei: RO04 CECE B318 44RO N326 6907.

La problemele intampinate in trimestrul VII, termenul de livrare nu a fost factor de evaluare in cadrul documentatiei de atribuire. Actul aditional nr. 3/27.12.2012 a fost primit cu semnaturile furnizorului destul de tarziu, in saptamana 06/2013 (atasam copia la prezentul Raport de progres).

5.6 Modificari identificate pe parcursul implementarii proiectului, comparativ cu ceea ce s-a stabilit in Contractul de finantare

5.6.1. Modificări solicitate (condiţionate de aprobarea AM; Notificari privind specificatiile tehnice, modificarea calendarului de implementare, graficului de rambursare etc.)

TRIMESTRUL I

S-a solicitat la Autoritatea de Management prin adrese scrise aprobarea urmatoarelor modificari :

- Anexa 14 « Calendarul activitatilor » astfel :

1.1. « Procedura de achizitie » : data finalizarii activitatii sa se modifice din luna 2 in luna 3;

1.2. « Realizarea contractelor de furnizare- livrarea si instalarea utilajelor » : data inceperii activitatii sa se modifice din luna 3 in luna 4.

Aceste modificari au fost aprobate de Autoritatea de Management prin adresa nr. 154966/16.06.2011.

- Anexa 6 « Cererea de finantare », in tabelele cu « Date despre societatea comerciala » si « Indicatori », corectarea valorii cifrei de afaceri conform bilanturilor din anii 2008 si 2009, corectii aprobate de AM POSCCE prin adresa nr. 154965/21.06.2011 cu emiterea actului aditional nr. 1/2011 corespunzator, la contractul de finantare nr. 154253/17.05.2011.

In data de 13.07.2011 s-a depus la Autoritatea de Management adresa nr. CCE 047 prin care S.C. Neptun S.A. a solicitat amanarea depunerii cererii de prefinantare din luna a 2-a pentru luna a 3-a de implementare a proiectului, avand in vedere modificarea calendarului activitatilor aprobata de AM POSCCE prin adresa nr. 154966/16.06.2011 (aceasta amanare a fost aprobata de AM prin adresa nr. 155789/14.07.2011). In 29.07.2011 s-a depus la AM POSCCE Anexa 10 « Cererea de prefinantare » nr. 1 prin care s-a solicitat plata, la valoarea eligibila din contractul de finantare, a sumei de                       3636535,48 lei reprezentand prefinantarea pentru proiectul «Modernizarea si diversificarea productiei la S.C. Neptun S.A.» (adresa de inregistrare la AM cu nr. 156143/29.07.2011).

TRIMESTRUL II

# --

# TRIMESTRUL III

# S-a primit solicitare de la AM POSCCE (adresa nr. 159748/20.12.2011) ca pentru avizarea modificarii Calendarului activitatilor sa mentionam in mod distinct termenele de realizare a lucrarilor de executare fundatii pentru utilajele achizitionate prin proiect. S-a transmis Calendarul activitatilor modificat in

# acest sens (adresa nr. CCE 187/21.12.2011) si s-a primit acordul AM POSCCE prin adresa 225174 din 13.01.2012, care a devenit si anexa la contractul de finantare nr. 154253/17.05.2011.

# S-a modificat deasemenea si graficul cererilor de rambursare (adresa CCE 189/30.12.2011) conform adresa acceptare de la AM POSCCE nr. 159902/11.01.2012, care a devenit si anexa la contractul de finantare nr. 154253/17.05.2011.

# TRIMESTRUL IV

# S-a refacut graficul cererilor de rambursare (adresa CCE 31/12.03.2012), s-au transmis justificarile solicitate de AM POSCCE prin adresa nr. 226863/16.03.2012. Tot prin aceasta adresa s-a acceptat de catre AM noul grafic al cererilor de rambusare .

# TRIMESTRUL V

# In data de 12.07.2012 s-a depus Cererea de rambursare nr. 1, respectandu-se astfel graficul cererilor (CCE 31/12.03.2012).

# TRIMESTRUL VI

S-a modificat de 2 ori calendarul activitatilor : prima data in 13.09.2012 deoarece « Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice-diametrul maxim 1200 mm » a fost fabricata mai repede decat era prevazut initial (urmare a bunelor relatii contractuale cu furnizorul utilajului). Aceasta modificare a fost aprobata de AM cu adresa adresa nr. 231614/17.09.2012 si a devenit anexa nr.14/4 la contractul de finantare 154253/17.05.2011; a 2-a modificare a calendarului activitatilor a fost aprobata de AM cu adresa nr. 233996/15.11.2012 si a fost solicitata intrucat « Aparatul pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm» se livreaza in luna martie 2013 (deoarece furnizorul nu a introdus in fabricatie utilajul pana nu a incasat integral avansul achitat de SC Neptun SA cu intarziere, din lipsa de lichiditati).

# S-au solicitat de AM clarificari la Cererea de rambursare nr. 1 depusa in 12.07.2012, iar raspunsurile au fost transmise de SC Neptun SA cu adresa nr. CCE 093/23.10.2012 si inregistrate la AM POSCCE cu nr. 233048/23.10.2012.

# TRIMESTRUL VII

# S-a transmis catre AM notificarea nr. CCE 009/12.02.2013 de modificare a Calendarului activitatilor, datorita decalarii termenului de livrare pentru utilajul « Strung cu CNC cu ax vertical pt prelucrat piese tip disc- diametrul piesei maxim 940 mm », intrucat furnizorul nu a introdus in fabricatie utilajul pana nu a incasat integral avansul achitat cu intarziere de SC Neptun SA datorita lipsei de lichiditati, la care se adauga si ciclul relativ mare de fabricatie precum si perioada sarbatorilor de iarna.

# S-a notificat AM POS CCE cu adresa nr. CCE 010/12.02.2013 cu privire la corectia in evidentele AM POS CCE a conturilor bancare pentru viramentul c/val cererilor de rambursare intrucat in data de 05.02.2013 a fost virata de la AM in vechiul cont al SC Neptun SA de la Garanti Bank, o parte din suma solicitata prin Cererea de rambursare nr.1/12.07.2012. SC Neptun SA transmisese la AM atat contractul dintre Neptun SA si CEC Bank incheiat in vederea finantarii in continuare a cheltuielilor necesare implementarii proiectului derulat prin POS CCE (adresa CCE 053/31.08.2012 inreg. la AM cu nr. 231194/04.09.2012), cat si noile conturi bancare valabile, deschise la CEC Bank (adresa CCE 069/18.09.2012 inreg. la AM cu nr. 231660/18.09.2012).

# 5.7. Specificaţi stadiul achiziţiilor conform calendarului stabilit în Contractul de finantare / Notificari ulterioare semnarii CF

| Nr. contract | Obiectul contractului | Valoarea estimată | Procedura de achiziţie publică aplicată | Data estimată pentru începerea procedurii | Data estimată pentru finalizarea procedurii | Stadiul achiziţiei publice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Lei) |  |  |  |  |
| CCE 110/ 22.07.’11 | Instalatie de spalare degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g 4000/1600/ 2000/4000 | 1 067 100 Lei, fara TVA | Norme interne POS CCE | 17.05.2011 | 22.07.2011 | Contract atribuit. Conform Act Aditional incheiat in data: 22.12.2011 si Calendar activitati modif. in 21.12.2011: Fundatie (executata): 16.01.2012 Livrare:15.02.’12 Punere in functiune (realizat): 16.03.2012 |
| CCE 150/ 12.08.’11 | Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm | 5 886 190 Lei | Norme interne POS CCE | 17.05.2011 | 12.08.2011 | Contract atribuit. Act aditional de prelungire contract nr. 1/19.06.2012 si nr. 2/04.10.2012 (plata prin acreditiv bancar). Cf calendar activitati modificat in 02.11.2012: Fundatie: 16.02.2013 (in curs de finalizare) Livrare: 16.03.2013 Punere in functiune: 16.04.2013 |
| CCE 143/ 08.08.’11 | Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice-diametrul maxim 1200 mm | 7 211 230 Lei | Norme interne POS CCE | 17.05.2011 | 08.08.2011 | Contract atribuit. Acte Aditionale de prelungire contract: nr. 1/19.06.2012 si nr. 2/05.10.2012. Cf calendar activitati modif. in 13.09.2012: Fundatie (executata): Septembrie 2012 Livrare: Octombrie 2012 Punere in functiune: Noiembrie 2012 |
| CCE 151/ 16.08.’11 | Strung cu CNC cu ax vertical pentru piese tip disc / diametrul piesei maxim 940 mm | 3 634 501 Lei | Norme interne POS CCE | 17.05.2011 | 16.08.2011 | Contract atribuit. Acte aditionale de prelungire contract: nr. 1/12.04.2012, nr. 2/05.10.2012 (plata prin acreditiv bancar) si nr. 3/27.12.2012 (intarziere in livrare). Fundatie (executata) : Octombrie 2012 Cf. Calendar activitati trimis la AM spre aprobare in 13.02.’13: Livrare: Februarie 2013 Punere in functiune: Pana la 31.03.2013 |

# 6. Indicatori:

Indicatori de proiect conform Contractului de finantare:

| Indicator | Valoarea indicatorului stabilită în contract | Valoarea indicatorului obţinută în perioada de referinţă | Valoarea indicatorului obţinută până în prezent |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicatorii de realizare (1) | UM (2) | Cantitate (3) | UM (4) | Cantitate (5) | UM (6) | Cantitate (7) |
| Active tangibile/intangibile achizitionate prin proiect | buc | 4 | buc | 1 | buc | 2 |
| Suprafata de productie modernizata / construita prin proiect (fundatie Inst.de spalare-degresare) | mp | 38 | mp | 0 | buc | - |
| Suprafata de productie modernizata / construita prin proiect (fundatie Masina pt rectificat) | mp | 30,27 | mp | 0 | buc | - |
| Suprafata de productie modernizata / construita prin proiect (fundatie Strung cu CNC cu ax vertical (DMU 80))-in curs de finalizare | mp | 75 | mp | 0 | buc | - |

7. Proiectul a generat venituri în timpul perioadei de raportare?

Da  (					Nu  (

Dacă da, vă rugăm detaliati:

8. Planul de lucru. Completaţi cu Activităţile desfasurate / previzionate şi rezultatele previzionate pentru următoarea perioadă de raportare.

| Nr. crt. | Activitatea | Activităţile desfăşurate în perioada de raportare (data de începere şi de finalizare) | Activităţile preconizate a fi desfăşurate în următoarea perioadă de raportare (data de începere şi de finalizare) conform Contractului de finantare | Rezultate previzionate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea nr. 1 | Achizitie utilaje-livrare si instalare utilaje |  |  |  |
|  | Subactivitati: |  |  |  |
|  | Achizitie « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g : 4000/1600/2000/4000 » | S-a achitat diferenta pentru factura fiscala finala nr. 0003687/15.02.2012. Montaj si punere in functiune utilaj (in 16.03.2012) |  |  |
|  | Achizitie « Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm » | Plata integrala factura de avans nr. 12-01-18/19.01.2012 Plata 30% din factura finala, prin acreditiv bancar, cf. act aditional nr. 2/04.10.2012 (DPE 660/12.12.2012 in val.de 412.053,90 eur) | Plata 35 % si 5% din factura finala prin acreditiv bancar, cf act aditional nr. 2/04.10.2012, livrare si punere in functiune utilaj 17.02.2013-16.05.2013 | Plata 35% si 5% din factura finala prin acreditiv bancar, cf act aditional nr. 2/04.10.2012, livrare si punere in functiune utilaj |
|  | Achizitie «Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice- diametrul maxim 1200 mm» | Plata integrala fact.de avans nr. 110824/24.08.2011 ; Plata factura 120705/05.07.’12 in val.de 1 105 000 eur (diferenta de 65% inainte de livrare, cf contract), DPE 565/05.10.2012 ; Plata diferenta de 5% la factura finala nr. 12101037/26.10.’12 in val.de 85.000 eur (DPE 632 / 27.11.2012) ; Montaj si punere in functiune utilaj (in 23.11.2012) |  |  |
|  | Achizitie «Strung cu CNC cu ax vertical pentru prelucrat piese tip disc- diametrul piesei maxim 940 mm » | Platit integral factura de avans nr. RO/2011AZ001130/ 17.08.2011 Plata factura fundatie Strung: 121100112 / 09.11.2012 (OP 2345/14.11.2012) | Plata factura finala prin acreditiv bancar (65% inainte de livrare si 5% dupa punere in functiune), cf act aditional nr. 2/05.10.2012, livrare si punere in functiune utilaj 17.02.2013-16.05.2013 | Plata factura finala, livrare si punere in functiune utilaj |
|  | Livrarea respectiv receptia utilajelor achizitionate + modernizare cladire (fundatii) | S-a livrat “Masina pt rectificat”; Achitat facturi executie fundatie masina de rectificat : 120900152/12.09.2012 (avans): 69936 lei (OPH/28.09.2012) si diferenta la fact finala 121000188/17.10.2012 : 163184 lei (OP 2265/05.11.2012) ; S-a intocmit PV receptie finala utilaj in 23.11.2012. |  |  |
|  |  | Fundatie executata in octombrie 2012 pt. utilajul “Strung cu CNC cu ax vertical…” | Livrare + receptie utilaj “Strung cu CNC cu ax vertical…” 17.02.2013-16.05.2013 | Livrare +receptie utilaj “Strung cu CNC cu ax vertical…” |
|  |  | Incepere executie fundatie “Aparat pt masurat angrenaje cilindrice” | Finalizare executie fundatie “Aparat pt masurat angrenaje cilindrice”; Livrare + receptie utilaj 17.02.2013-16.05.2013 | Executie fundatie “Aparat pt masurat angrenaje cilindrice”; Livrare + receptie utilaj. |
|  | Punerea in functiune a utilajelor | In data de 16.03.2012 s-a montat si pus in functiune « Instalatia de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g : 4000/1600/2000/4000 » |  |  |
|  |  | In data de 23.11.2012 s-a montat si pus in functiune utilajul “Masina pt rectificat roti dintate cilindrice” |  |  |
|  |  |  | Punere in functiune utilaj “Strung cu CNC cu ax vertical” 17.02.2013-16.05.2013 | Punerea in functiune a utilajului “Strung cu CNC cu ax vertical” |
|  |  |  | Punere in functiune utilaj “Aparat pt masurat angrenaje cilindrice ” 17.02.2013-16.05.2013 | Punere in functiune utilaj “Aparat pt masurat angrenaje cilindrice ” |
| Activitatea nr. 2 | Consultanta pentru implementarea proiectului |  | 17.05.2011-16.05.2013 | Implementare proiect |
|  | Subactivitate: |  |  |  |
|  | Incheiere contract cu societatea care asigura implementarea proiectului |  | 17.05.2011-16.05.2013 |  |
| Activitatea nr. 3 | Management proiect, publicitate si informare, audit |  | 17.05.2011 – 16.05.2013 | Implementare proiect |
|  | Subactivitati: |  |  |  |
|  | Management proiect | 17.11.2012-16.02.2013 | 17.02.2013-16.05.2013 |  |
|  | Audit | -- | -- |  |
|  | Publicitate si informare |  | Permanent | Informarea publicului interesat |
|  | Subactivitati: |  |  |  |
|  | Panou temporar | -- | -- | Montat |
|  | Etichete autocolant | -- | -- | Aplicare pe utilajele achizitionate pe masura sosirii acestora. |
|  | Placute | -- | -- | Aplicare pe utilajele achizitionate pe masura sosirii acestora. |
|  | Brosuri, pliante | -- | -- | Distribuite la societatile partenere. |
|  | Baza de date | -- | -- | Realizat |
|  | Pagina web | -- | -- | Realizat |
|  | Panou permanent | -- | -- | Se va realiza la finalul perioadei de implementare |

9. Parti fizice distincte: Trebuie completat numai in cazul rapoartelor de progres atasate la cererea de rambursare, pentru proiectele monitorizate prin parti fizice distincte

| Indicator | Valoarea indicatorului stabilită în contract | Valoarea indicatorului obţinută de la ultima cerere de plată | Valoarea obţinută până în prezent | % 8= (7)/(5)*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parte fizica 1 | Cantitate (2) | Suma (Lei)(3) | Cantitate (4) | Suma (Lei) (5) | Cantitate (6) | Suma (Lei) (7) |  |
| Parte fizica n |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |

Notă: Pentru Contractele de lucrări, Beneficiarul va anexa Raportul de Progres, declaraţia şefului de lucrări Arhitect sau Inginer) care vor respecta specificaţiile din tabelul de mai sus

# Nu este cazul.

MANAGER PROIECT,										Roxana Elena Gheorghe